## VETA
PLAN DE MATCH - VETA
Type de mandat | Statut | #d'heure | Date de remise | Commentaires
Contrats employés | Fait | 3 | Fin mars 2024
Rédaction des contrats - révision | Fait | 15
Manuel de l'employé | À finaliser | 10 | 2024-04-08
Politique de rémunération
Politique de vacances
Politique SST | Fait | 3
Politique SST pour affichage aux employés | Fait | 2
Politique drogues et alcool | Fait | 3
Politique de diversité, équité et de l'inclusion | Fait | 3
Politique de rémunération
Politique de harcèlement | Fait | 3
Formulaire de déclaration de harcèlement_employé | Fait | 2
Politique de violence congugale | Fait | 3
Politique de confidentialité et de sécurité de l'information - Loi 25
Manuel de l'employé version Canva
Code d'éthique
Onboarding (grille et procédure)
Création de grilles d'entrevues pour chaque type de poste
Mise en place de procédure CNESST - Accident de travail
Sondage satisfaction des employés (dans 6 mois environs)
Échelle salariale - Benchmark
Mettre en place les documents et procédures pour la mise en place du comité SST (10 employés et +)
Loi 25
Formulaire de demande de vacances/congés
Formulaire de consentement prise de référence
Programme de référencement
Procédure de recrutement
Revoir les descriptions de postes
Dossier employé (comment bien le monter)
Formulaire d'autorisation de publication de photos réseaux sociaux
Plate-forme de recrutement?
Marque employeur
Section recrutement sur le site web
Programme de performance
Loi 1% - dépense de formation- Mettre en place
Évaluation annuelle
Programme de reconnaissance
Les canaux de communciation aux employés sont adéquats
Programme de prévention SST
Identification des risques
Exercice d'évacuation
Grille d'inspection des lieux à faire régulièrement
Formation de premiers soins
Autres formations SST?
Plan de formation lors d'une nouvelle embauche sur la SST
Services conseils RH - Rencontres, courriels, etc.
Autres projets, au besoin
KPI