Remise à neuf
(Deadline: 1er novembre)

- Arrêt d' acquisition clients.

- Sondage auprès des clients:

  - Appel aux clients pour sondage satisfaction.

  - Réception des informations fournies par les clients.

  - Redirection vers nouveaux emails

- Gestion des clients:

  - Classification des clients sur Excel en 3 couleurs vert, jaune et rouge.

  - Tri des clients selon leur priorité.

  - Laisser aller de certain clients (rouge)

  - Re-attribution des dossiers.

- Contrôle qualité:

  - Blast pour détecter et corriger les erreurs (dossier vert et jaune).

  - Détermination du responsable de cette vérification.

  - Vérification des dossiers.

- Reprise du fonctionnement normal

  - Clôture du trimestre.

  - Reprise du fonctionnement habituel.

- Mise à disposition des outils:

  - Accès aux logiciels:

    - Email

    - Ordi MC

    - QBO

    - Impôts

Reconstruction
(Deadline: 14 novembre)

- Aménagement de l'espace de travail:

  - Mise en place d'un bureau organisé:

    - Classement des dossiers.

    - Nettoyage du bureau MC.

    - Installation de la salle de conférence.

- Revisite du contrat de travail Bloom selon la nouvelle entitée Bloom

- Restructuration financière:

  - Réexamen du modèle tarifaire (ex : frais d'ouverture de dossier, frais d'administration fixes, etc.).

- Facturation et topos.

- Amelioration du systeme de facturation

- Mise en place de topos hebdomadaire

  - Mise en place d'un plan de collection

- Processus opérationnels:

  - Création et mise en œuvre des processus:

    - Ventes Yanie (tableau 3).

    - Amélioration de l'expérience client.

    - Instauration de plan de confidentialité (loi 25)  et de TI (accès à distance, suite Google, etc.)

- Indicateurs et gestion:

  - Mise en place des KPI.

  - Feedback mensuel avec les clients.

  - Assurer que tout est fonctionnel.

- Planification et organisation:

  - Planification d'acquisition de clients avec le responsable désigné.

  - Mise en place d'un plan d'excellence client (churn) avec le responsable.

  - Attribution de journées et horaires spécifiques pour chaque tâche.

  - Instauration de pauses et dîners.

- Désigner un responsable pour garantir la bonne réalisation de chaque tâche.

Expansion
(Deadline: 15 novembre)

- Nouvelles opportunités:

  - Relance de l'acquisition de clients et recherche de partenariats.

- Ressources humaines:

  - Embauche basée sur les indicateurs KPI.