Devis et estimation des coûts à titre budgétaire de la construction d’un bâtiment Commercial

Client : 9379-8072 Québec inc.

223, ch. De la Beauce

Beauharnois, Qué

Patrick St-Onge

(450) 217-2067 poste 243

Description générale du projet : Construction d’un bâtiment commercial d’environs 3453 pieds carrés avec sous-sol aménagé et stationnement à l’arrière. Devis selon plan proposé en annexe et approuvé par le client.

Description des travaux :

Excavation – Excavation du sol selon le plan d’implantation du bâtiment. Faire l’excavation de la coupe d’eau et faire le raccordement de la ligne d’aqueduc et de la ligne d’égout sanitaire. Prévoir lors de cette phase le raccordement à l’égout pluvial de la pompe du puisard (sumpump) et du système de gestion des eaux pluviales du stationnement. Excavation d’une aller de circulation et d’une zone de stationnement temporaire selon recommandation de l’entrepreneur. Remblayer cette zone de sable et de gravier de façon à obtenir une surface de circulation stable.

Fondation – Construire les semelles et les murs de fondation selon les plans annexés. Faire l’installation du drain français, de la toile géotextile, de la fausse de pompe, du gravier ainsi que de la membrane selon recommandation de l’architecte.

Remblai – Faire le remblai autour des murs de fondation avec le surplus de terre mit à disposition lors de l’excavation.

Construction de la structure – Procéder à l’assemblage de la structure du plancher et des murs porteurs. Faire l’installation des murs préfabriqués isolés et des fermes de toit. Construire la structure du vestibule d’entrée. Faire l’installation du revêtement de toit. Au sous-sol, construire les structures de murs en bois sur les murs de fondation. Au rez-de-chaussée, construire les cloisons pour le vide technique, la salle de toilette, la cage d’escalier et le vestibule d’entrée arrière.

Portes et fenêtres – Faire l’installation des portes et des fenêtres de type murs rideaux.

Technique ventilation – Faire l’installation des équipements et appareils de ventilation. Appareils au sous-sol, conduites principales et unités de toit.

Technique plomberie – Mettre en place le système de plomberie sous la dalle et faire le raccordement à l’entrée d’égout et d’aqueduc. Prévoir conjointement avec le futur locataire, l’emplacement des équipements sanitaires du sous-sol. (Toilettes, lavabos, éviers, drains) Faire l’aménagement d’une salle de toilette au rez-de-chaussée.

Technique électricité – Procéder à l’installation de l’entrée électrique et des panneaux de disjoncteurs. Faire le raccordement au réseau d’Hydro-Québec. Mettre en place le système électrique de base pour l’éclairage, les prises et le chauffage.

Isolation – Faire l’installation des coupe-vapeur. Faire l’isolation de l’entre-toit avec de la cellulose soufflée, des murs du sous-sol et de la solive de rive avec le l’uréthane giclé.

Système intérieur - Faire l’installation de gypse sur toutes les surfaces des murs extérieurs et des cloisons. Procéder au tirage des joints.

Travaux extérieur – Construire les escaliers, la rampe d’accès et les trottoirs en béton.

Revêtement extérieur – Faire les travaux de maçonnerie sur l’ensemble des murs et compléter l’installation du revêtement d’aluminium sur le vestibule d’entrée et sur les surfaces près des vitres selon les plans d’architecture. Faire la finition des corniches avec soffites et fascias. Faire l’installation des gouttières.

Terrassement – Préparation des surfaces de terrains autres que les surfaces asphaltées pour recevoir la tourbe. Prévoir plantation d’arbuste et d’arbre selon les demandes de la municipalité.

Stationnement – Travaux de génie civil (Bassin de rétention et contrôle des matières en suspension), travaux d’excavation, de remblai, construction des bordures et travaux d’asphaltage.

Cette estimation n’inclus pas les frais des services professionnels suivant :

-Architecte

-Ingénierie de structure et fondation

-Ingénierie de la mécanique du bâtiment

-Ingénierie de travaux de génie civil

-Arpenteur-Géomètre

Étapes et coûts estimés reliés au projet.

Travaux d’excavation								 50 000.00$

Travaux de fondation et de béton						 70 000.00$

Structure du bâtiment, toiture, système intérieur			             152 000.00$

Électricité									   8 000.00$

Plomberie								               10 000.00$

Fenestration									75 000.00$

Isolation									12 000.00$

Ventilation 									30 000.00$

Revêtement extérieur								90 000.00$

Terrassement et stationnement							90 000.00$

Autres (sécurité, gestion des lieux, conteneurs, grues)				10 000.00$

Frais de gestion et d’administration 8%						47 760.00$

Total estimé							 644 760.00$

Jean-François Aumais

Chargé de projet