## Schédule de chantier
Schédule de chantier | time axis 2024-10-28 to 2025-03-14
Projet: | [6 empty] | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | vendredi | samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Métier | prix Budgeté | Coût final | Différence | Date de début | Durée jours | date de fin
Inspection |  |  | 0 |  |  | 0
DEMOLITION |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION DES SERVICE |  |  | 0 |  |  | 0
PUIT |  |  | 0 |  |  | 0
FAUSSE SEPTIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
IMPLANTATION |  |  | 0 |  |  | 0
PIEUX |  |  | 0 |  |  | 0
EXCAVATION |  |  | 0 |  |  | 0
COFFRAGE |  |  | 0 |  |  | 0
SEMELLE / FOOTING |  |  | 0 |  |  | 0
FONDATION |  |  | 0 |  |  | 0
GOUDRONAGE |  |  | 0 |  |  | 0
CHARPENTE/ROUGH |  |  | 0 |  |  | 0
BARDEAUX |  |  | 0 |  |  | 0
PORTES/FENETRES |  |  | 0 |  |  | 0
EURETHANE |  |  | 0 |  |  | 0
LAINE SOUFLER |  |  | 0 |  |  | 0
PLOMBERIE |  |  | 0 |  |  | 0
VENTILATION/ AIR CLIM |  |  | 0 |  |  | 0
ELECTRICITER |  |  | 0 |  |  | 0
DALLE DE BETON |  |  | 0 |  |  | 0
BALLEYEUSE CENTRAL |  |  | 0 |  |  | 0
GYPSE |  |  | 0 |  |  | 0
JOINT |  |  | 0 |  |  | 0
BRIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
REVETEMENT EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
GOUTIERES |  |  | 0 |  |  | 0
BALCON |  |  | 0 |  |  | 0
ESCALIER EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
ESCALIER INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
BOISERIE |  |  | 0 |  |  | 0
FINITION INTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
PEINTURE |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION CERAMIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION PLANCHGER |  |  | 0 |  |  | 0
PLANCHER |  |  | 0 |  |  | 0
CUISINE |  |  | 0 |  |  | 0
VANITER |  |  | 0 |  |  | 0
NIVELLEMENT |  |  | 0 |  |  | 0
MÉNAGE |  |  | 0 |  |  | 0
ASPHALTE |  |  | 0 |  |  | 0
GAZON |  |  | 0 |  |  | 0
PISCINE |  |  | 0 |  |  | 0
SPA |  |  | 0 |  |  | 0
EXTRA |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0
RH |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Comptabilité |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Légal |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Marketing |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Achats |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
IT |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Financement |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grand Total | 0 | 0 | 0
Formulas:
date de fin = [Date de début]:E59+[Durée jours]:F59

## Information contracteur
Note importante liées au contracteur
Contracteur

## Schédule terrasse-du-pont
Schédule de chantier | time axis 2025-10-06 to 2026-04-10
Projet: | [6 empty] | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vedredi | samedi | dimanche
Métier | prix Budgeté | Coût final | Différence | Date de début | Durée jours | date de fin
Inspection |  |  | 0 |  |  | 0
DEMOLITION |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION DES SERVICE |  |  | 0 |  |  | 0
PUIT |  |  | 0 |  |  | 0
FAUSSE SEPTIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
IMPLANTATION |  |  | 0 |  |  | 0
PIEUX |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-07
EXCAVATION |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-17; 2025-10-20
COFFRAGE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-15; 2025-10-22 to 2025-10-24; 2025-10-28
SEMELLE / FOOTING |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-15; 2025-10-27
FONDATION |  |  | 0 |  |  | 0
GOUDRONAGE |  |  | 0 |  |  | 0
DRAIN FRANCAIS |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-22
CHARPENTE/ROUGH |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09
TOITURE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-26 to 2025-11-27
LIVRAISON TRUST |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-11; 2025-12-01 to 2025-12-03
PORTES/FENETRES |  |  | 0 |  |  | 0
EURETHANE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-28
LAINE SOUFLER |  |  | 0 |  |  | 0
PLOMBERIE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-18; 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-09; 2026-03-08 to 2026-03-11
VENTILATION/ AIR CLIM |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-18; 2025-12-03 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-10; 2026-03-08 to 2026-03-11
ELECTRICITER |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-03; 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15; 2026-03-08 to 2026-03-11
IT |  |  | 0 |  |  | 0
DALLE DE BETON |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-11-26 to 2025-11-27
GYPSE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-12 to 2026-01-16; 2026-01-19 to 2026-01-23
JOINT |  |  | 0 |  |  | 0
BRIQUE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-08
REVETEMENT EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-16; 2026-01-26 to 2026-01-30
GOUTIERES |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-13; 2026-01-26 to 2026-01-27
BALCON |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30
ESCALIER EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
ESCALIER INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
BOISERIE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-26
FINITION INTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-27 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09
PEINTURE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-02-05 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-17
INSTALATION CERAMIQUE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-01-28 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-03
INSTALATION PLANCHGER |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-02-12 to 2026-02-13; 2026-02-18 to 2026-02-20
PLANCHER |  |  | 0 |  |  | 0
CUISINE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-02-19 to 2026-02-21; 2026-02-24 to 2026-02-25
NIVELLEMENT |  |  | 0 |  |  | 0
MÉNAGE |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026-03-14 to 2026-03-16
ASPHALTE |  |  | 0 |  |  | 0
GAZON |  |  | 0 |  |  | 0
EXTRA |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
RH |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Affichage LinkedIn | 0 | 0 | 0
Affichage Indeed |  |  | 0
Affichage (Joboom,Simplyhired,etc) |  |  | 0
Fiches (employé-départ-vacances-uniforme) |  |  | 0
Système punch |  |  | 0
Protocole en cas feu (appareils) |  |  | 0
Avantages sociaux (formation-permis) |  |  | 0
Système Bonus - carte cadeau - Anniversaire |  |  | 0
Protocoles et Politiques (blessure etc) | 0 | 0 | 0
Guide employés | 0 | 0 | 0
Évaluation Annuelle - Grille augmentation | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
Comptabilité |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Achat logiciel de gestion dossier patients |  |  | 0
Ouverture compte Dentoplan (financement) |  |  | 0
Gestion Inventaire |  |  | 0
Achat petite caisse (fiche suivi dépôt) |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
Légal |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Tarification ACDQ & RAMQ |  |  | 0
Établir horaire d'ouverture |  |  | 0
Achat système facturation (Clover) |  |  | 0
Établir tarif pour RVM (Affiche) |  |  | 0
Achat dosimètre |  |  | 0
Vérification et Permis de Radiologie |  |  | 0
0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
Marketing |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Création site Internet |  |  | 0
Création du Logo |  |  | 0
Impression Affiche (recrutement /ouverture) |  |  | 0
Création contenu publicitaire (TV-télép.) |  |  | 0
Création contenu ACDQ |  |  | 0
Gestion SEO - Réseau Sociaux |  |  | 0
Achat papetrie (carte d'affaire-Entête) |  |  | 0
Suivi satisfaction cliens (courriel-*****) |  |  | 0
Création Tente publicitaire (nappe-flag) |  |  | 0
Achat Stylos avec logo |  |  | 0
Utilisation contenu éducatif (Mordicus) |  |  | 0
Page Facebook - Instagram |  |  | 0
Géolocalisation Google |  |  | 0
Solicitation pour kiosque supermarché |  |  | 0
0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
Achats |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Mobilier (Bureau-cabinets-stéricentre) |  |  | 0
Appareil RX 2D |  |  | 0
Chaises opératoires (Dr & HD) |  |  | 0
Salle des machines |  |  | 0
Laboratoire (appareils) |  |  | 0
Système Alarme |  |  | 0
Caméras intérieurs et extérieurs |  |  | 0
Brosse à dents avec logo (sac, soie,pâte) |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12
IT |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Aquisition numéro de téléphone |  |  | 0
Installation système téléphonique IP |  |  | 0
Installation système Internet |  |  | 0
Installation du server |  |  | 0
Installation des ordinateurs |  |  | 0
Installation caméra intérieurs et extérieurs |  |  | 0
Système communication salles opératoires |  |  | 0
Élaboration des messages téléphoniques |  |  | 0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
Financement |  |  | 0 | bar: 2025-10-15
Création compte Dentoplan |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-10-15
TOTAL | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12; 2025-10-15
0 | bar: 2025-10-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-10-15
Grand Total | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12
Formulas:
date de fin = [Date de début]:E58+[Durée jours]:F58

## Dick
Schédule de chantier | time axis 2024-10-28 to 2025-04-21
Projet: | [6 empty] | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | vendredi | samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Métier | prix Budgeté | Coût final | Différence | Date de début | Durée jours | date de fin | bar: 2024-10-28 to 2025-03-14
Inspection |  |  | 0 |  |  | 0
DEMOLITION |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION DES SERVICE |  |  | 0 |  |  | 0
PUIT |  |  | 0 |  |  | 0
FAUSSE SEPTIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
IMPLANTATION |  |  | 0 |  |  | 0
PIEUX |  |  | 0 |  |  | 0
EXCAVATION |  |  | 0 |  |  | 0
COFFRAGE |  |  | 0 |  |  | 0
SEMELLE / FOOTING |  |  | 0 |  |  | 0
FONDATION |  |  | 0 |  |  | 0
GOUDRONAGE |  |  | 0 |  |  | 0
CHARPENTE/ROUGH |  |  | 0 |  |  | 0
BARDEAUX |  |  | 0 |  |  | 0
PORTES/FENETRES |  |  | 0 |  |  | 0
EURETHANE |  |  | 0 |  |  | 0
LAINE SOUFLER |  |  | 0 |  |  | 0
PLOMBERIE |  |  | 0 |  |  | 0
VENTILATION/ AIR CLIM |  |  | 0 |  |  | 0
ELECTRICITER |  |  | 0 |  |  | 0
DALLE DE BETON |  |  | 0 |  |  | 0
BALLEYEUSE CENTRAL |  |  | 0 |  |  | 0
GYPSE |  |  | 0 |  |  | 0
JOINT |  |  | 0 |  |  | 0
BRIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
REVETEMENT EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
GOUTIERES |  |  | 0 |  |  | 0
BALCON |  |  | 0 |  |  | 0
ESCALIER EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE EXTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
ESCALIER INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
RAMPE INTÉRIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
BOISERIE |  |  | 0 |  |  | 0
FINITION INTERIEUR |  |  | 0 |  |  | 0
PEINTURE |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION CERAMIQUE |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALATION PLANCHGER |  |  | 0 |  |  | 0
PLANCHER |  |  | 0 |  |  | 0
CUISINE |  |  | 0 |  |  | 0
VANITER |  |  | 0 |  |  | 0
NIVELLEMENT |  |  | 0 |  |  | 0
MÉNAGE |  |  | 0 |  |  | 0
ASPHALTE |  |  | 0 |  |  | 0
GAZON |  |  | 0 |  |  | 0
PISCINE |  |  | 0 |  |  | 0
SPA |  |  | 0 |  |  | 0
EXTRA |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0
RH |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Comptabilité |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Légal |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Marketing |  |  | 0
Impression Affiche (recrutement /ouverture) |  |  | 0 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Achats |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
IT |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
Financement |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grand Total | 0 | 0 | 0
Formulas:
date de fin = [Date de début]:E59+[Durée jours]:F59

## Contact
Construction | Compagnie | Contact | Numéro | Cellulaire | Courriel | Site
Bâtisse | Enseigne DécoNéon | André Rose | 514-862-8745 |  |  | decorneon.ca
RH
Recrutement | Personnel Dentaire | Marijo | 514-299-2825
Comptabilité
Légal
Hôpital Valleyfield | Procédure PPE | Marie-Ève St-Aubin | 450-371-9920 poste 2215
Marketing
Achat
Cadeaux patients | Colgate | Jean-Christophe Duval | 514-466-5941
IT
Financement
Collaborateurs
Entretien ménagé |  | Patrick Doucet | 450-369-0502 |  |  |  | 10 ans services dentaire
Laboratoire Dentaire | Lab Artistique | Sébastien Rompré | 450-218-1670 | 514-947-8548 |  |  | 15 ans Vaudreuil
Entretien ménagé
Kiosque promotionnel | IGA Famille Vincent | Jérémy gérant Valleyfield | 450-373-0251 |  | QIGA08378hautedirection@sobeys.com |  | meme proprio Coteau du Lac