| OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS | ÉTAPES | Date du livrable | LIVRABLES | TEMPS ESTIMÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Comprendre l’organisation, ses enjeux, son mode de fonctionnement ainsi que les défis de la direction en matière de gestion de personnel. - Prioriser les interventions prévues au plan d’action. - Identification des objectifs stratégiques - Évaluer et à améliorer la gestion des RH dans une organisation. | DIAGNOSTIC RH Analyse préliminaire et planification des interventions - Cueillette d’information - Rencontre d’identification des besoins avec les gestionnaires. - Discussion autour du plan d’action recommandé et établissement des priorités. Détermination de la marque ‘’employeur’’ et de stratégie d’attraction. - Collecte d’information - Étude démographique de la main-d’œuvre de l’entreprise. - Entrevue de départ - Sondage satisfaction des employés - Benchmark des conditions de travail par poste clés (1.5 heures/poste). - Discussion avec les gestionnaires et les employés à la recherche d’éléments prioritaires à corriger. - Identifier les caractéristiques distinctives de l’employeur (secteur d’activité, nature du service offert, responsabilités, diversité des tâches, conditions de travail, concurrence, tendance du marché, culture d’entreprise, forces et faiblesses, etc.) - Préparation des résultats et recommandations à la direction. |  | Constats et plan d’action priorisé en fonction des besoins spécifiques. Marque employeur Plan d’attraction de la main d’œuvre | 30 heures (Inclut une visite sur place + les échanges téléphoniques et par courriel) |
| - Assurer la saine gestion de la masse salariale - Offrir une rémunération globale compétitive - Faciliter la prise de décision en matière salariale | Établir une structure salariale (±10 postes/3 heures par poste) - Élaborer ou modifier la structure salariale visant l’équité interne pour l’ensemble des postes de l’organisation. - Effectuer une comparaison au marché externe et établir le positionnement de l’entreprise. - Proposer et rédiger une politique (salaire et avantages sociaux/régime de retraite, etc.). |  | Structure salariale Politique salariale Formation-coaching | 20 heures |
| - Documenter les rôles, les responsabilités, les compétences et résultats attendus pour chacun des postes de l’organisation. - Organiser les tâches de facon efficiente. - Assurer la relève des postes clés. - Faciliter la communication des attentes envers le poste au employés actuels et futurs. | Organisation du travail et description des postes (±10 postes) - Déterminer les rôles, responsabilités et compétences des différents postes actuels et futurs. - Identifier et définir les besoins de main-d’œuvre. - Valider l’organigramme, réorganiser au besoin. - Accompagner les gestionnaires dans la démarche de communication. - Répartition des tâches |  | Profils de poste et compétence (descriptions de poste) Organigramme | 15 heures |
| - Assurer le succès de l’embauche et l’intégration des nouveaux employés. - Optimiser le temps d’apprentissage lors de l’entrée en fonction d’un nouvel employé | Établissement du processus de dotation - Établir un processus de recrutement, sélection et embauche. - Analyser les besoins et proposer des outils adaptés (gestion des candidatures, tests, entrevues, etc.) - Mettre en place le processus et les outils d’intégration des nouveaux employés. - Former et coacher les gestionnaires dans l’utilisation des outils. |  | Processus d’embauche (onboarding) Questionnaire d’entrevues et autres outils Plan d’intégration général Formation-Coaching | 15 Heures |
| - Clarifier et uniformiser les conditions de travail et règles de fonctionnement de l’entreprise auprès des employés. - Diminuer les pertes de temps liées au ‘’cas par cas’’. | Établir les règles et modes de fonctionnement de l’organisation. - Établir les politiques et attentes formelles de l’organisation et communiquer le contenu à l’ensemble des employés : - Politiques et attentes de l’organisation - Conditions de travail - Mécanisme de communication - Former et coacher les responsables - Mise en place de loi 25 |  | Politiques d’entreprise Procédures Manuel de l’employé Loi 25 Formation-coaching | 25 heures |
| - Évaluer et documenter les compétences actuelles maitrisées par chaque titulaire de poste. - Identifier globalement les zones de vulnérabilités de l’entreprise. - Identifier les compétences prioritaires à développer. | Planifier et développer un système de gestion des compétences - Répertorier l’ensemble des compétences clés par fonction. - Évaluer le niveau de maitrise des compétences par chacun des titulaires des postes-clés. - Établir un bilan individuel des compétences. - Identifier les priorités de développement en parallèle à l’exercice d’évaluation de la performance. |  | Profil de compétence par fonction Matrice de compétence Plan de développement individuel Formation-coaching | 20 heures |
| - Assurer la santé & sécurité et le bien-être des employés. - Protéger les actifs de l’entreprise. - Assurer la conformité aux règlementations - Réduire les risques. - Améliorer la productivité. - Protection de la réputation de l’entreprise. - Effectuer un suivi conforme au niveau des accidents et incidents au travail. | Mise en place de la santé et sécurité au travail et CNESST - Mise en place d’un programme de prévention adapté au type d’entreprise. - Évaluation des risques pour la SST des employés, risques liés aux équipements, aux produits chimiques, aux procédés, etc. - Élaboration d’une politique SST définissant les responsabilités des employeurs et des employés, les procédures à suivre en cas d’urgence, les règles de sécurité spécifiques à l’entreprise, etc. - Former les employés et les gestionnaires sur les pratiques et les procédures de sécurité, la manipulation sûre des équipements et des produits, les premiers secours, la prévention des incendies, etc. - Gestion des équipements de protection individuelle (EPI) - Mise en place d’un plan d’évacuation, déterminer les rôles de chacun. - Mise en place d’une procédure en cas d’accident/incident. |  | Programme de prévention Analyse des risques Politique Formation EPI Plan d’évacuation Procédure CNSST Formation-coaching | 30 heures (qui inclut les visites sur place) |

| Politiques & procédures |  |
| --- | --- |
| Politique drogues et alcool |  |
| Politique de harcèlement |  |
| Politique violence conjugale |  |
| Politique santé et sécurité au travail |  |
| Politique équité, diversité et inclusion |  |
| Politique de rémunération |  |
| Politique télétravail |  |
| Politique de recrutement |  |
| Politique de confidentialité et de sécurité de l’information |  |
| Procédure de référencement |  |
| Loi C-25 |  |
| Vérification de la conformité |  |
| Évaluation des risques |  |
| Préparation des documents nécessaires pour les suivis |  |
| Santé & sécurité au travail |  |
| Programme de prévention (évaluation des risques) |  |
| Validation des formation (premiers soins, autres) à jour |  |
| Soutien au niveau de la CNESST |  |
| Création des documents et formation de mise en place d’un comité SST pour le futur (20 employés et plus) |  |
| Création d’une enveloppe CNESST (si nécessaire) pour les accidents de travail. |  |
| Prévention des incendies, exercice d’évacuation et procédures. |  |
| Motivation, climat de travail et bien-être au travail |  |
| Sondage employé + analyse |  |
| Évaluation des moyens de communication en entreprise |  |
| Évaluation de performance des employés |  |
| Marque employeur |  |
| Programme de reconnaissance des employés |  |
| Mettre en place les objectifs SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel) |  |
| Direction - Supervision |  |
| Intervenir rapidement dans les conflits et favoriser un environnement de travail harmonieux. |  |
| Encourager la communication ouverte, la reconnaissance des réussites, et promouvoir une culture d'équipe. |  |
| Établir des KPIs pour évaluer l'efficacité |  |
| Recueillir régulièrement les commentaires des employés et ajuster les interventions en conséquence. |  |
| Identifier les besoins de formation, organiser des sessions, et soutenir le développement professionnel des employés. |  |
| Formation |  |
| Plan de formation et loi 90 (1%) |  |
| Dotation |  |
| Mettre en place un ‘’onboarding’’ + une procédure de recrutement |  |
| Programme de bénévolat (à inclure dans le manuel de l’employé) |  |
| Mise en place de tests psychométriques (pré-embauche) |  |
| Recherches et mise en place subventions provinciale et fédérale |  |
| Recrutement de postes clés (tri de CV, 1ere entrevue virtuelle, références, etc.) + service de chasse de tête. |  |
| Formulaire entrevue de départ (prendre le pouls de l’employé qui quitte son poste) |  |
| Révision des descriptions de postes |  |
| Rémunération |  |
| Une structure salariale équitable est en place et est conforme à la législation. Mise en place d’une échelle salariale. |  |
| Mise en place d’un programme de bonis |  |
| Autres documents |  |
| Manuel de l’employé |  |
| Suivi, rencontres, courriels, conseils RH, visites en présentielle, autres. |  |
|  | Selon vos besoins |

| Organisation stratégique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’organigramme de l’entreprise est mis à jour et il est connu des employés. |  |  |  |
| Un comité de direction est en place |  |  |  |
| Les employés sont informés des projets et des succès de l’entreprise. |  |  |  |
| Les KPI sont suivis régulièrement |  |  |  |
| Planification des ressources humaines |  |  |  |
| Chaque employé dispose d'un dossier mis à jour |  |  |  |
| L'entreprise possède un système RH en place (SIRH) |  |  |  |
| Les employés connaissent leur rôles et responsabilités |  |  |  |
| Il y a la possibilité d'avancement dans l'entreprise |  |  |  |
| Une planification des effectifs est réalisée régulièrement |  |  |  |
| Dotation : recrutement, sélection, l’accueil |  |  |  |
| Un manuel de l'employé en place et mis à jour |  |  |  |
| L'entreprise utilise différents réseux sociaux pour le recrutement Iindeed, LinkedIn, Jobilico, etc.) |  |  |  |
| L'entreprise assure une visibilité sur les réseaux sociaux (site web, etc.) |  |  |  |
| Les entrevues sont adaptées selon les critères de chacun des postes |  |  |  |
| L’entreprise à une section recrutement sur son site web |  |  |  |
| L'entreprise effectue les références pré-emplois |  |  |  |
| L'entreprise procède aux vérifications judiciaires - bancaires - santé, le cas échéant |  |  |  |
| Les employés n’hésitent pas à recommander l’entreprise pour venir y travailler. |  |  |  |
| L'entreprise a en place un ''onboarding'' (programme d'intégration) |  |  |  |
| Les entrevues de départs sont effectuées avant chacun des départs. |  |  |  |
| Rémunération |  |  |  |
| Une structure salariale équitable est en place et est conforme à la législation. |  |  |  |
| L'entreprise a en place un politique de rémunération |  |  |  |
| L'entreprise offre une augmentation salariale selon la performance de l'employé. |  |  |  |
| L'entreprise a un programme de bonus en place. |  |  |  |
| L'entreprise offre un plan d'assurance et de REER |  |  |  |
| Formation |  |  |  |
| L'entreprise à une matrice de compétences en place |  |  |  |
| L'entreprise offre de la formation qui permet d’augmenter les performances individuelles. |  |  |  |
| Les formations données contribuent à augmenter la polyvalence des employés. |  |  |  |
| Chaque nouvel employé est parrainé par un employé d’expérience. |  |  |  |
| Un programme de formation à la tâche assure la performance et l’autonomie des employés. |  |  |  |
| L'entreprise documente les dépenses de formation (loi 90) |  |  |  |
| Appréciation de la performance |  |  |  |
| Les superviseurs font des suivis réguliers sur la performance des employés. |  |  |  |
| Les superviseurs sont formés afin d’évaluer leur personnel et faire une entrevue d’évaluation. |  |  |  |
| Les outils d’évaluation sont utilisés par les superviseurs et permettent de mesurer la performance de façon adéquate. |  |  |  |
| Les superviseurs pratiquent la reconnaissance |  |  |  |
| Une rencontre d’appréciation est effectuée au moins une fois par année. |  |  |  |
| La rencontre d’appréciation contribue à la mobilisation des employés. |  |  |  |
| Supervision |  |  |  |
| La direction gère les conflits selon la gradation des sanctions |  |  |  |
| Ils communiquent clairement leurs attentes |  |  |  |
| La gestion des dossiers d’absentéisme est effectuée quotidiennement. |  |  |  |
| Suscitent la participation et impliquent leurs employés dans les changements importants. |  |  |  |
| Les gestionnaires exécutent adéquatement leur rôle et leurs responsabilités comme superviseur. |  |  |  |
| Les plaintes des travailleurs se règlent rapidement et efficacement. |  |  |  |
| Les superviseurs sont organisés concernant a gestion de leur temps |  |  |  |
| Motivation, climat de travail et bien-être au travail |  |  |  |
| Un sondage employé est effectué annuellement sur la satisfaction au travail |  |  |  |
| L'entreprise offre des activités sociales |  |  |  |
| L'entreprise offre des canaux de communication appropriés |  |  |  |
| La conciliation travail/famille est en place |  |  |  |
| Santé et sécurité au travail |  |  |  |
| Un programme de prévention est en place |  |  |  |
| Identification des risques |  |  |  |
| Exercices d'évacuation |  |  |  |
| Inspection des lieux et des équipements |  |  |  |
| Formation de premiers soins |  |  |  |
| Autres formations (cariste - plateforme élévatrice - SIMDUT - cadenassage - etc.) |  |  |  |
| Les mesures de sécurité sont en place |  |  |  |
| Les nouveaux employés reçoivent de la formation sur les règles de sécurité. |  |  |  |
| Un comité de santé et sécurité est en place (20 employés et plus) |  |  |  |
| La gestion des dossiers CNESST sont pris en charge |  |  |  |